## RESUMEN
activo | folio_ppm | nombre_proyecto | objetivo | horas_internas | horas_externas | horas_totales | costo_total | fecha_inicio | fecha_fin_liberacion | fecha_fin_garantia | avance_planeado | avance_real | direccion_area | lider_cliente | ern | le | ppm | descripcion_estatus
0 | F-191402 | SEG - Etiqueta tipo de valor de póliza autos | El objetivo de la iniciativa es identificar desde el SistemaRSI en el área de consulta de coberturas, identificar el tipo de valor (Tarifa Autos) que tiene la póliza configurada para aplicar el costo del deducible de manera correcta por los valuadores. | 115 | 498 | 613 | 480000 | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 100% | 100% | Ahorro y Previsión | Laura Janice González Ortega | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Tomas Oswaldo Varela Reyes | Tomas Oswaldo Varela Reyes | (*)Nos concluye etapa de Garantía
0 | F-192318 | SEG - Mantenimiento de Impresiones para Endoso Escalonado. | El objetivo de la iniciativa es resolver la necesidad de implementar reportes distintivos para la impresión de pólizas de autos para el Endoso Escalonado de Acsel a partir de la configuración por Producto, Plan, Estado de Circulación y Tipo de Vehículo. | 115 | 498 | 613 | 480000 | 2025-09-22 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 100% | 100% | Ahorro y Previsión | Ava Carolina Rodríguez Solis | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Tomas Oswaldo Varela Reyes | Tomas Oswaldo Varela Reyes | (*)Nos concluye etapa de Garantía
0 | F-193141 | Cancelación Prima Cedida Reaseguro Vida Individual | El objetivo de la iniciativa es que el proceso actual para la cancelación de primas cedidas de Reaseguro Vida Individual sea homogéneo para la cobertura básica, utilizando como base el procedimiento actual que se realiza para las coberturas adicionales. | 220 | 364 | 584 | 545000 | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 100% | 100% | Ahorro y Previsión | Gabriel Fernando Segura Ramírez | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Alberto Chavez Garza | Alberto Chavez Garza | (*)Finalizado
0 | F-193107 | APP Maneja Seguro – Congruencia en reportería de usuarios activos | El mantenimiento busca tener con certeza el número de usuarios reales que utiliza la aplicación “Maneja Seguros Banorte” para tener una correcta facturación por el uso de la herramienta. | 220 | 364 | 584 | 545000 | 2025-10-22 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 100% | 100% | Ahorro y Previsión | Rodrigo Nocedal | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Eric Carrillo Huerta | Eric Carrillo Huerta | (*)Se identificaron los escenarios de las acciones a realizar y de los ajustes que se deben hacer en el sistema.
1 | F-194478 | SEG - Retención Autoestrene corrección de diferencias en prima emitida vs prima cobrada | Se busca identificar y corregir el origen de las diferencias en el proceso de retención de pólizas de autoestrene ejecutado en ACSEL. | 554 | 444 | 998 | 311000 | 2025-11-03 | 2026-02-16 | 2026-03-03 | 82% | 80% | Ahorro y Previsión | Ava Carolina Rodríguez Solis | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Eric Carrillo Huerta | Eric Carrillo Huerta | (*)PENDIENTE
0 | F-197142 | SEG – Agregar campos al BDX de vida individual | Se solicita incluir campos en el reporte mensual de Bordereaux de primas de vida individual. | 286 | 38 | 324 | 26068 | 2025-11-18 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 95% | 95% | Ahorro y Previsión | Gabriel Fernando Segura Ramírez | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Alberto Chavez Garza | Alberto Chavez Garza | (*)En Garantía.
1 | F-194866 | SEG - Formatos paramétricos daños. | Generar la documentación contractual del producto “Seguro ante huracanes” para cumplir con los objetivos de la cartera Fórmula Pyme. | 616 | 342 | 958 | 531000 | 2025-11-24 | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 76% | 76% | Ahorro y Previsión | Daniel Alberto Garduño Arriola | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Eric Carrillo Huerta | Eric Carrillo Huerta | (*)Se implementó a Producción y se notificó a los usuarios.
1 | F-196333 | SEG – Reglas de renovación automática taxis Oaxaca. | Creación de reglas de exclusión de vehículos para el proceso de renovación masiva. - Estado de circulación - VIN en lista negra | 216 | 324 | 540 | 531000 | 2025-11-24 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 84% | 88% | Ahorro y Previsión | Ava Carolina Rodríguez Solis | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Eric Carrillo Huerta | Eric Carrillo Huerta | (*)Se implementó a Producción y se notificó a los usuarios.
1 | F-192136 | SEG – Condiciones Especiales Visibles. | Optimizar la consulta de PDF de Condiciones Especiales en SistemaRSI | 296 | 537 | 883 | 434000 | 2026-01-19 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 24% | 24% | Ahorro y Previsión | Laura Janice González Ortega | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Tomas Oswaldo Varela Reyes | Tomas Oswaldo Varela Reyes | (*)En construcción
1 | F-199669 | Administración de credenciales de póliza en flo​tillas auto | Permitir que el sistema flotillas administre de forma correcta sus credenciales para cada empresa / póliza. | 277 | 317 | 594 | 234000 | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-03-24 | 18% | 18% | Ahorro y Previsión | Ernesto Aguilar Pruneda | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Eric Carrillo Huerta | Eric Carrillo Huerta | (*)Inicia la construcción
1 | F-200825 | SEG - IVA no acreditable | Se requiere adaptar el sistema ACSEL, el cual interviene fundamentalmente en este proceso en las áreas de Siniestros Autos y Daños. Esto con la finalidad de qué se puede llevar a cabo la operación de manera ordinaria y queden articulados los movimientos contables en las cuentas de ocurrido y saldos de reserva y bancos. | 635 | 0 | 635 | 0 | 2026-01-26 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 23% | 23% | Ahorro y Previsión | Jose Jaime Rodríguez Nito | Jorge Alberto Martínez Guerrero | Eric Carrillo Huerta | Eric Carrillo Huerta | (*)Pruebas modulares

## ETAPAS
folio_ppm | Estimación | Planeación | Análisis_tecnico | Diseño_detallado | Realización | QA | Implementación | Garantía
F-191402 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO
F-192318 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO
F-193141 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO
F-193107 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO
F-194478 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN_CURSO
F-197142 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO
F-194866 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN_CURSO
F-196333 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN_CURSO
F-192136 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN_CURSO
F-199669 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN_CURSO
F-200825 | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | EN_CURSO

## GANTT
folio_ppm | actividad | responsable | fecha_inicio | fecha_fin | avance | color
F-191402 | Análisis Técnico | Qaracter | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 100% | VERDE
F-191402 | Diseño Detallado | Qaracter | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 100% | VERDE
F-191402 | Realización | Qaracter | 2025-09-29 | 2025-10-27 | 100% | VERDE
F-191402 | Pruebas modulares | Qaracter | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 100% | VERDE
F-191402 | Pruebas de certificación | Qaracter | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 100% | VERDE
F-191402 | Implementación | Qaracter | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 100% | VERDE
F-191402 | Garantía | LE | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 100% | VERDE
F-192318 | Análisis Técnico | Jorge Valdez, Qaracter | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 100% | VERDE
F-192318 | Diseño Detallado | Jorge Valdez | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 100% | VERDE
F-192318 | Realización | Jorge Valdez | 2025-09-29 | 2025-11-03 | 100% | VERDE
F-192318 | Pruebas modulares | Qaracter | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 100% | VERDE
F-192318 | Pruebas de certificación | Qaracter | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 100% | VERDE
F-192318 | Implementación | Jorge Valdez | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 100% | VERDE
F-192318 | Garantía | LE | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 100% | VERDE
F-193141 | Análisis Técnico | Blackfin | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 100% | VERDE
F-193141 | Diseño Detallado | Blackfin | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 100% | VERDE
F-193141 | Realización | Blackfin | 2025-10-22 | 2025-11-12 | 100% | VERDE
F-193141 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 100% | VERDE
F-193141 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 100% | VERDE
F-193141 | Implementación | Blackfin | 2025-11-27 | 2026-01-13 | 100% | VERDE
F-193141 | Garantía | Blackfin | 2026-01-13 | 2026-01-23 | 100% | VERDE
F-193107 | Análisis Técnico | Jorge Valdez | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 100% | VERDE
F-193107 | Diseño Detallado | Jorge Valdez | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 75% | VERDE
F-193107 | Realización | Jorge Valdez | 2025-11-04 | 2025-12-15 | 0% | VERDE
F-193107 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0% | VERDE
F-193107 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2025-12-26 | 2026-01-08 | 0% | VERDE
F-193107 | Implementación | Jorge Valdez | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 0% | VERDE
F-193107 | Garantía | Jorge Valdez | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 0% | VERDE
F-194478 | Análisis Técnico | Qaracter | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 100% | VERDE
F-194478 | Diseño Detallado | Qaracter | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 100% | VERDE
F-194478 | Realización | Jorge Luis/Qaracter | 2025-11-18 | 2025-12-30 | 100% | VERDE
F-194478 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2025-12-31 | 2026-01-26 | 100% | VERDE
F-194478 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 90% | VERDE
F-194478 | Implementación | Qaracter | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 0% | VERDE
F-194478 | Garantía | Qaracter | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 0% | VERDE
F-197142 | Análisis Técnico | Diego Esproceda | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 100% | VERDE
F-197142 | Diseño Detallado | Diego Esproceda | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 100% | VERDE
F-197142 | Realización | Diego Esproceda | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 100% | VERDE
F-197142 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 100% | VERDE
F-197142 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 100% | VERDE
F-197142 | Implementación | Diego Esproceda | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 100% | VERDE
F-197142 | Garantía | Diego Esproceda | 2025-12-26 | 2026-02-09 | 100% | VERDE
F-194866 | Análisis Técnico | Blackfin | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100% | VERDE
F-194866 | Diseño Detallado | Blackfin | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 100% | VERDE
F-194866 | Realización | Blackfin | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 100% | VERDE
F-194866 | Pruebas modulares | Qaracter | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 100% | VERDE
F-194866 | Pruebas de certificación | Qaracter | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 100% | VERDE
F-194866 | Implementación | Blackfin | 2026-01-20 | 2026-02-16 | 100% | VERDE
F-194866 | Garantía | Blackfin | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 10% | VERDE
F-196333 | Análisis Técnico | Blackfin | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 100% | VERDE
F-196333 | Diseño Detallado | Blackfin | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 100% | VERDE
F-196333 | Realización | Blackfin | 2025-12-04 | 2025-12-29 | 100% | VERDE
F-196333 | Pruebas modulares | Qaracter | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 100% | VERDE
F-196333 | Pruebas de certificación | Qaracter | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 100% | VERDE
F-196333 | Implementación | Blackfin | 2026-01-06 | 2026-02-09 | 100% | VERDE
F-196333 | Garantía | Blackfin | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 20% | VERDE
F-192136 | Análisis Técnico | Capgemini | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 100% | VERDE
F-192136 | Diseño Detallado | Capgemini | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 100% | VERDE
F-192136 | Realización | Capgemini | 2026-01-27 | 2026-03-09 | 40% | VERDE
F-192136 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 0% | VERDE
F-192136 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0% | VERDE
F-192136 | Implementación | Capgemini | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 0% | VERDE
F-192136 | Garantía | Capgemini | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0% | VERDE
F-199669 | Análisis Técnico | Ultrasist | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 100% | VERDE
F-199669 | Diseño Detallado | Ultrasist | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 100% | VERDE
F-199669 | Realización | Ultrasist | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 10% | VERDE
F-199669 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 0% | VERDE
F-199669 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 0% | VERDE
F-199669 | Implementación | Ultrasist | 2026-02-24 | 2026-03-13 | 0% | VERDE
F-199669 | Garantía | LE | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 0% | VERDE
F-200825 | Análisis Técnico | Ultrasist | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 100% | VERDE
F-200825 | Diseño Detallado | Ultrasist | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 100% | VERDE
F-200825 | Realización | Ultrasist | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 100% | VERDE
F-200825 | Pruebas modulares | Ultrasist | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100% | VERDE
F-200825 | Pruebas de certificación | Ultrasist | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 0% | VERDE
F-200825 | Implementación | Ultrasist | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 0% | VERDE
F-200825 | Garantía | LE | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0% | VERDE

## RIESGOS
folio_ppm | riesgo | responsable | mitigacion | fecha_materializacion

## CATALOGOS
CATALOGO | VALOR
ESTATUS_ETAPA
ESTATUS_ETAPA | COMPLETO
ESTATUS_ETAPA | EN_CURSO
BARRA_COLOR | VERDE
BARRA_COLOR | AMARILLO
BARRA_COLOR | ROJO